## Sheet1
Tuần | Nhiệm vụ | Đã thực hiện | Tiếp tục thực hiện | Đánh giá GVHD
1 | Chọn đề tài, phân tích yêu cầu và xác định các chức năng chính của hệ thống, thiết kế sơ bộ CSDL
2 | Setup môi trường, làm những chức năng liên quan đến bảo mật phân quyền
3 | Tiếp tục làm những chức năng liên quan đến bảo mật phân quyền(nếu tuần trước xong rồi thì chuyển qua nhiệm vụ tuần 4)
4 | Làm các chức năng của user(chưa có quên mật khẩu, gửi email, thanh toán và đăng tin)
5 | Tiếp tục làm các chức năng trong dấu ngoặc ở tuần 4 hoặc làm các chức năng của admin
6 | Tuần này với tuần 5 như nhau. Nếu tuần 5 làm chức năng admin thì tuần này làm các chức năng trong dấu ngoặc ở tuần 4 hoặc ngược lại(nếu dư thời gian có thể nghiêm cứu bắt đầu làm AI)
7 | Làm AI đề xuất và tích hợp với FE
8 | Chạy, kiểm thử toàn diện, sửa lỗi.
9 | Viết báo cáo